ФАБУЛА ДЕЛА

спор по созданию комплексного объекта

и наличию договоренностей  обо всех частях такого объекта

Открытое акционерное общество (ОАО) «А» (Республика Беларусь), потенциальный истец, и  фирма «В» (Германия), потенциальный ответчик,  12 сентября    2010 года  заключили  Договор, в   соответствии  с   пунктом 2.1. которого фирма «В» в качестве подрядчика приняла на себя обязательство выполнить комплексное строительство, включая проектирование, строительство, поставку оборудования, монтаж оборудования, пусконаладочные и режимно-наладочные работы, испытания, комплексное опробование оборудования, сдачу объекта в эксплуатацию, техническое обслуживание в гарантийный период, обучение персонала.

Договор был заключен с фирмой «В»  как с победителем открытых конкурсных торгов для выбора генерального подрядчика на осуществление комплексного строительства объекта.

По утверждению ОАО «А», конкурсным предложением ответчика с альтернативным вариантом и конкурсной документацией, являющимися приложением № 1 к Договору, сторонами на момент заключения Договора были определены основные требования, которым должен был удовлетворять объект комплексного строительства.

Во исполнение вышеуказанного пункта Договора субподрядчиком, СООО «Б» (Республика Беларусь), за чьи действия отвечает фирма «В», был подготовлен архитектурный проект, в процессе реализации которого между сторонами возникли разногласия относительно реконструкции железнодорожной ветки протяженностью  800 метров.

В письме от 18 октября 2010 года представительство фирмы «В» в Республике Беларусь потребовало от ОАО «А» оплаты названных работ, являющихся, по его мнению, дополнительными,  не предусмотренных Договором и указанными в описательной части конкурсного предложения ответчика справочно.

По мнению же ОАО «А», стоимость строительных работ по реконструкции железнодорожной ветки протяженностью  800 метров  определяется  в соответствии с заключенным 3 марта 2011 года между и ОАО «А» и открытым акционерным обществом (ОАО) «С» договором строительного подряда и составила согласно разработанной проектно-сметной документации в текущих ценах 1 637 603 561 белорусский рубль.

ОАО «А» не согласно с позицией ответчика, считая ее противоречащей условиям Договора и применимого права. Так, фирма «В»  при заявлении требований о произведении изменения общей цены Договора на стоимость оплаты работ по реконструкции железнодорожной ветки протяженностью  800 метров не представил обоснования увеличения общей цены Договора, факта необходимости выполнения дополнительных работ и их оплаты.

По мнению фирмы «В», ее конкурсное предложение включает в себя предложение выполнить строительные работы подъездного железнодорожного пути, железнодорожных весов и железнодорожных эстакад на внутренней территории объекта, что и стало предметом Договором.  Для того, чтобы данные железнодорожные элементы могли функционировать в соответствии со своим назначением, конкурсное предложение оговаривало реконструкцию  внешней железнодорожной ветки протяженностью  800 метров.

Вместе с тем, предмет Договора не включает в себя обязательство фирмы «В» произвести реконструкцию железнодорожной ветки протяженностью 800 метров, находящуюся вне земельного участка объекта.

И в утвержденном ОАО «А» задании на проектирование не содержится   указания на разработку проекта реконструкции данной железнодорожной ветки.

Работы по реконструкции данной железнодорожной ветки отсутствуют   также в разработанных и утвержденных ОАО «А» архитектурном и строительных проектах.